Registre de gestion documentaire Versions des documents de projet · Structuration des parcours B1/B2

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Objet | Suivi des versions des documents de gestion de projet |
| Tenu par | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |
| Périmètre | 26 documents, 116 versions, de novembre 2025 à août 2026 |

Une version mineure marque un ajustement, une version majeure un changement de périmètre ou de structure. Les révisions se concentrent aux jalons : décision de lancement, diagnostic, ouverture du chantier applicatif, validation du référentiel, clôture.

Vue d'ensemble

| Document | Phase | Format | Créé le | Version courante | Révisions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de management de projet | Cadre général | Word | 12/01/2026 | V3.0 du 20/08/2026 | 6 |
| Étude d'opportunité | Avant-projet | Word | 14/11/2025 | V2.0 du 20/08/2026 | 3 |
| Matrice SWOT | Avant-projet | Word | 14/11/2025 | V2.0 du 20/08/2026 | 3 |
| Charte de projet | Initialisation | Word | 15/12/2025 | V2.1 du 20/08/2026 | 5 |
| Registre des parties prenantes et matrice pouvoir-intérêt | Initialisation | Excel | 12/01/2026 | V2.2 du 20/08/2026 | 5 |
| Registre des parties prenantes, note de synthèse | Initialisation | Word | 12/01/2026 | V2.2 du 20/08/2026 | 5 |
| Macro-planning | Initialisation | Excel | 15/12/2025 | V3.0 du 14/08/2026 | 6 |
| Cadre logique | Planification | Word | 17/03/2026 | V2.1 du 20/08/2026 | 4 |
| WBS et PBS | Planification | Excel | 05/01/2026 | V3.0 du 14/08/2026 | 5 |
| Dictionnaire du WBS | Planification | Word | 05/01/2026 | V2.1 du 14/08/2026 | 4 |
| Matrice des exigences | Planification | Excel | 17/03/2026 | V2.2 du 14/08/2026 | 5 |
| Matrice des compétences | Planification | Excel | 06/04/2026 | V2.1 du 14/08/2026 | 4 |
| Diagramme de Gantt détaillé | Planification | Excel | 05/01/2026 | V3.0 du 14/08/2026 | 7 |
| Matrice RACI | Planification | Excel | 31/03/2026 | V2.2 du 14/08/2026 | 5 |
| Organigramme du projet | Planification | Word | 12/01/2026 | V2.0 du 30/06/2026 | 3 |
| Expression des besoins | Planification | Word | 17/03/2026 | V2.1 du 20/08/2026 | 4 |
| Plan de communication | Planification | Word | 06/04/2026 | V2.2 du 20/08/2026 | 5 |
| Budget prévisionnel et suivi | Planification | Word | 14/11/2025 | V3.0 du 21/08/2026 | 5 |
| Registre des risques et des problèmes | Exécution | Excel | 12/01/2026 | V3.0 du 14/08/2026 | 6 |
| Registre des demandes de changement | Exécution | Excel | 01/04/2026 | V3.0 du 14/08/2026 | 5 |
| Suivi des livrables | Exécution | Excel | 12/01/2026 | V3.0 du 21/08/2026 | 5 |
| Suivi des actions | Exécution | Excel | 17/03/2026 | V3.0 du 21/08/2026 | 5 |
| Comptes rendus de réunion | Exécution | Word | 06/04/2026 | V2.0 du 30/06/2026 | 3 |
| Tableau de bord | Contrôle | Word | 06/04/2026 | V3.0 du 21/08/2026 | 5 |
| Procès-verbal de réception des livrables | Clôture | Word | 21/08/2026 | V1.0 du 21/08/2026 | 1 |
| Bilan de projet | Clôture | Word | 14/08/2026 | V1.0 du 21/08/2026 | 2 |

Plan de management de projet  ·  Cadre général

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 12/01/2026 | Première version, approuvée avec la charte |
| V1.1 | 17/03/2026 | Processus de qualité et contrôles précisés après le diagnostic |
| V2.0 | 01/04/2026 | Cycle de vie hybride formalisé : le chantier applicatif suit un cycle itératif |
| V2.1 | 15/05/2026 | Stratégie d'engagement des parties prenantes revue |
| V2.2 | 30/06/2026 | Maîtrise des changements et seuils de décision explicités |
| V3.0 | 20/08/2026 | Consolidation de clôture |

Étude d'opportunité  ·  Avant-projet

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 14/11/2025 | Version initiale soumise à la direction |
| V1.1 | 08/12/2025 | Décision favorable de la direction, budgets validés |
| V2.0 | 20/08/2026 | Consolidation pour le dossier de conduite de projet |

Matrice SWOT  ·  Avant-projet

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 14/11/2025 | Analyse initiale, jointe à l'étude d'opportunité |
| V1.1 | 17/03/2026 | Révision après le diagnostic et l'analyse du besoin |
| V2.0 | 20/08/2026 | Actualisation en fin de projet |

Charte de projet  ·  Initialisation

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V0.9 | 15/12/2025 | Cadrage initial porté par la fiche de poste et les échanges de lancement, sans charte formalisée |
| V1.0 | 12/01/2026 | Première charte écrite : périmètre, objectifs, gouvernance, jalons |
| V1.1 | 01/04/2026 | Ajout du sous-projet FormaPlanner et de ses jalons |
| V2.0 | 30/06/2026 | Révision après validation du référentiel : périmètre documentaire porté à son volume réel |
| V2.1 | 20/08/2026 | Consolidation de clôture |

Registre des parties prenantes et matrice pouvoir-intérêt  ·  Initialisation

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 12/01/2026 | Identification initiale |
| V1.1 | 02/03/2026 | Relais administratifs et technique ajoutés |
| V2.0 | 20/04/2026 | Segmentation des formateurs, stratégies d'engagement |
| V2.1 | 15/05/2026 | Matrice pouvoir-intérêt actualisée |
| V2.2 | 20/08/2026 | Consolidation de clôture |

Registre des parties prenantes, note de synthèse  ·  Initialisation

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 12/01/2026 | Identification initiale des parties prenantes |
| V1.1 | 02/03/2026 | Ajout du technicien informatique et des relais administratifs |
| V2.0 | 20/04/2026 | Segmentation des formateurs en deux groupes après les premières résistances à la collecte |
| V2.1 | 15/05/2026 | Stratégie d'engagement revue après la revue d'expert |
| V2.2 | 20/08/2026 | Consolidation de clôture |

Macro-planning  ·  Initialisation

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 15/12/2025 | Premier découpage en phases |
| V1.1 | 05/01/2026 | Jalons de validation positionnés |
| V1.2 | 17/03/2026 | Recalage après le diagnostic |
| V2.0 | 01/04/2026 | Intégration du chantier FormaPlanner |
| V2.1 | 30/06/2026 | Recalage de la production documentaire |
| V3.0 | 14/08/2026 | Planning réalisé, clôture |

Cadre logique  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 17/03/2026 | Première formalisation, avec le diagnostic et l'analyse du besoin |
| V1.1 | 05/05/2026 | Indicateurs révisés : l'indicateur d'insertion, trop éloigné du périmètre, est retiré |
| V2.0 | 30/06/2026 | Alignement sur le référentiel validé et le périmètre réel |
| V2.1 | 20/08/2026 | Ajout du résultat portant sur l'outillage du pilotage |

WBS et PBS  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 05/01/2026 | Découpage initial des travaux |
| V1.1 | 17/03/2026 | Lots de diagnostic détaillés |
| V2.0 | 17/04/2026 | Ajout du lot FormaPlanner |
| V2.1 | 30/06/2026 | Charges révisées après recensement complet des modules |
| V3.0 | 14/08/2026 | Charges réalisées, clôture |

Dictionnaire du WBS  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 05/01/2026 | Première version, avec le découpage initial |
| V1.1 | 17/03/2026 | Produits attendus précisés par lot |
| V2.0 | 30/06/2026 | Ajout du lot FormaPlanner et révision des charges |
| V2.1 | 14/08/2026 | Charges réalisées et répartition par acteur |

Matrice des exigences  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 17/03/2026 | Exigences issues du diagnostic et de la demande |
| V1.1 | 01/04/2026 | Exigences du chantier applicatif ajoutées |
| V2.0 | 15/05/2026 | Priorités revues après l'avis d'expert |
| V2.1 | 30/06/2026 | Traçabilité vers les lots de travail complétée |
| V2.2 | 14/08/2026 | Statuts de fin de projet |

Matrice des compétences  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 06/04/2026 | Compétences requises par lot de travail |
| V1.1 | 20/04/2026 | Évaluation des ressources ajoutée, échelle du modèle alignée sur celle de FormaPlanner |
| V2.0 | 30/06/2026 | Compétences du chantier applicatif intégrées |
| V2.1 | 14/08/2026 | Écarts de couverture consolidés pour le plan de recrutement |

Diagramme de Gantt détaillé  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 05/01/2026 | Ordonnancement initial des tâches |
| V1.1 | 17/03/2026 | Dépendances explicitées |
| V1.2 | 01/04/2026 | Tâches FormaPlanner insérées |
| V2.0 | 15/05/2026 | Recalage après la revue d'expert |
| V2.1 | 30/06/2026 | Production documentaire replanifiée |
| V2.2 | 31/07/2026 | Avancement mis à jour |
| V3.0 | 14/08/2026 | Planning réalisé, clôture |

Matrice RACI  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 31/03/2026 | Première matrice, construite lors du cadrage de la gouvernance |
| V1.1 | 06/04/2026 | Rôles des relais administratifs ajoutés |
| V2.0 | 15/05/2026 | Tâches FormaPlanner intégrées, recette confiée à la responsable pédagogique |
| V2.1 | 30/06/2026 | Relecture croisée des fiches confiée aux formateurs |
| V2.2 | 14/08/2026 | Consolidation de clôture |

Organigramme du projet  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 12/01/2026 | Première structure des acteurs |
| V1.1 | 02/03/2026 | Appuis technique et administratif ajoutés |
| V2.0 | 30/06/2026 | Charges par acteur consolidées |

Expression des besoins  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 17/03/2026 | Première expression, avec le diagnostic |
| V1.1 | 01/04/2026 | Besoin d'outillage de la collecte ajouté |
| V2.0 | 15/05/2026 | Reformulation après la revue d'expert |
| V2.1 | 20/08/2026 | Consolidation de clôture |

Plan de communication  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 06/04/2026 | Premier plan, adossé au registre des parties prenantes |
| V1.1 | 20/04/2026 | Relances individuelles ajoutées après les premières réponses partielles |
| V2.0 | 15/05/2026 | Message repensé : la déclaration décide du planning |
| V2.1 | 30/06/2026 | Communication interne confiée à la responsable pédagogique |
| V2.2 | 20/08/2026 | Consolidation de clôture |

Budget prévisionnel et suivi  ·  Planification

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 14/11/2025 | Estimation initiale jointe à l'étude d'opportunité |
| V1.1 | 08/12/2025 | Budget arrêté par la direction |
| V2.0 | 01/04/2026 | Coûts du chantier applicatif intégrés |
| V2.1 | 30/06/2026 | Réestimation après extension du périmètre documentaire |
| V3.0 | 21/08/2026 | Consommé réel et analyse des écarts |

Registre des risques et des problèmes  ·  Exécution

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 12/01/2026 | Dix risques identifiés au cadrage, cotés et affectés |
| V1.1 | 17/03/2026 | Cotation revue après le diagnostic |
| V2.0 | 20/04/2026 | Premiers problèmes survenus versés au second registre |
| V2.1 | 15/05/2026 | Risque de conformité des données personnelles ajouté |
| V2.2 | 30/06/2026 | Risque de couverture des compétences confirmé par la collecte |
| V3.0 | 14/08/2026 | État de clôture : six problèmes, dont deux ouverts |

Registre des demandes de changement  ·  Exécution

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 01/04/2026 | Ouverture du registre, première demande enregistrée |
| V1.1 | 15/05/2026 | Révisions issues de la revue d'expert |
| V2.0 | 30/06/2026 | Changement de périmètre documentaire |
| V2.1 | 10/08/2026 | Règles de forme des fiches |
| V3.0 | 14/08/2026 | État de clôture : six demandes, toutes acceptées |

Suivi des livrables  ·  Exécution

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 12/01/2026 | Liste initiale des livrables attendus |
| V1.1 | 17/03/2026 | Livrables du diagnostic ajoutés |
| V2.0 | 01/04/2026 | Livrables du chantier applicatif ajoutés |
| V2.1 | 30/06/2026 | Volumes réels des fiches |
| V3.0 | 21/08/2026 | État de réception à la clôture |

Suivi des actions  ·  Exécution

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 17/03/2026 | Ouverture du suivi après le diagnostic |
| V1.1 | 20/04/2026 | Actions issues du premier comité pédagogique |
| V2.0 | 15/05/2026 | Actions issues de la revue d'expert |
| V2.1 | 30/06/2026 | Actions de la production documentaire |
| V3.0 | 21/08/2026 | État de clôture |

Comptes rendus de réunion  ·  Exécution

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 06/04/2026 | Comité pédagogique d'avril |
| V1.1 | 15/05/2026 | Revue d'expert avec le certificateur |
| V2.0 | 30/06/2026 | Comité de pilotage de validation |

Tableau de bord  ·  Contrôle

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 06/04/2026 | Premier relevé d'avancement |
| V1.1 | 15/05/2026 | Indicateurs de collecte ajoutés |
| V2.0 | 30/06/2026 | Position au franchissement du jalon de validation |
| V2.1 | 31/07/2026 | Avancement de la production documentaire |
| V3.0 | 21/08/2026 | Position à la clôture |

Procès-verbal de réception des livrables  ·  Clôture

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 21/08/2026 | Réception des livrables, deux réserves de clôture |

Bilan de projet  ·  Clôture

| Version | Date | Objet de la révision |
| --- | --- | --- |
| V0.9 | 14/08/2026 | Première trame, à la livraison des derniers documents |
| V1.0 | 21/08/2026 | Bilan complet : écarts, risques, leçons apprises |

Ce que ce registre montre de la conduite

Les documents de projet ne sont pas des pièces produites une fois pour obtenir un accord. Trois moments concentrent les révisions et se lisent dans le tableau. Le diagnostic de mars a fait bouger la matrice des risques, le cadre logique et le découpage des travaux. L'ouverture du chantier applicatif, en avril, a rouvert la charte, le planning et la matrice des responsabilités. La validation du référentiel, fin juin, a porté le périmètre documentaire à son volume réel et fait replanifier la production. Ce sont trois écarts entre ce qui était prévu et ce qui s'est produit, et chacun a laissé une trace datée.

Protection des données personnelles

Les documents de ce dossier désignent les participants par leur fonction. Seul le nom du chef de projet, auteur du dossier, y figure. Les noms, adresses de messagerie et numéros de téléphone des autres participants ont été retirés des tableaux de ressources et des registres, y compris dans les feuilles annexes des classeurs.