Dictionnaire du WBS Lots de travail, produits, charges et dates · Structuration des parcours B1/B2

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Référence | WBS du projet · Fiche de poste : harmonisation et ingénierie des parcours B1/B2 |
| Rédacteur | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |
| Charge totale | 146 jours, toutes ressources confondues |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Première version, avec le découpage initial | 05/01/2026 |
| V1.1 | Mohamed EL AFRIT | Produits attendus précisés par lot | 17/03/2026 |
| V2.0 | Mohamed EL AFRIT | Ajout du lot FormaPlanner et révision des charges | 30/06/2026 |
| V2.1 | Mohamed EL AFRIT | Charges réalisées et répartition par acteur | 14/08/2026 |

La colonne « Pilote » désigne l'acteur qui répond du lot, pas son unique contributeur : la charge indiquée couvre l'ensemble des personnes qui y ont travaillé. La répartition par acteur figure en fin de document.

Lot 1 · Initialisation et cadrage        18 jours        14 nov. 2025 à 27 févr. 2026

| ID | Lot de travail | Produit ou résultat attendu | Pilote | Charge | Période | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Étude d'opportunité et décision de lancement | Étude d'opportunité, décision de la direction | Chef de projet | 4 j | 14 nov. 2025 à 8 déc. 2025 | aucune |
| 1.2 | Cadrage de la mission et priorisation | Périmètre arrêté, priorisation séquentielle B1 d'abord | Chef de projet | 3 j | 15 déc. 2025 à 31 déc. 2025 | 1.1 |
| 1.3 | Plannings des quatre titres | Plannings consolidés et conformes | Responsable pédagogique | 6 j | 5 janv. 2026 à 13 févr. 2026 | 1.2 |
| 1.4 | Harmonisation des évaluations certificatives | Cadre d'évaluation harmonisé des quatre titres | Chef de projet | 5 j | 26 janv. 2026 à 27 févr. 2026 | 1.2 |

Lot 2 · Diagnostic et conception pédagogique        38 jours        2 mars 2026 à 19 juin 2026

| ID | Lot de travail | Produit ou résultat attendu | Pilote | Charge | Période | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Extraction des données Yparéo | Cahiers de texte et historiques exploitables | Technicien informatique | 2 j | 2 mars 2026 à 6 mars 2026 | 1.4 |
| 2.2 | Audit de l'existant et inventaire des contenus | Inventaire des contenus réellement enseignés | Chef de projet | 5 j | 2 mars 2026 à 20 mars 2026 | 2.1 |
| 2.3 | Analyse du besoin et diagnostic initial | Diagnostic, demande reformulée, problématique | Chef de projet | 3 j | 9 mars 2026 à 17 mars 2026 | 2.2 |
| 2.4 | Rétro-conception B1 : blocs et compétences | Référentiel B1 Tronc Commun | Chef de projet | 8 j | 18 mars 2026 à 17 avril 2026 | 2.3 |
| 2.5 | Rétro-conception B2 : blocs et compétences | Référentiels B2 Full Stack et Cybersécurité | Chef de projet | 8 j | 20 avril 2026 à 22 mai 2026 | 2.4 |
| 2.6 | Matrices de couverture des compétences | Matrices de couverture B1 et B2 | Chef de projet | 4 j | 27 avril 2026 à 29 mai 2026 | 2.4 |
| 2.7 | Ordonnancement et prérequis | Progression sans rupture de prérequis | Chef de projet | 3 j | 11 mai 2026 à 5 juin 2026 | 2.6 |
| 2.8 | Règlement des examens B1 et B2 | Règlement des examens | Chef de projet | 3 j | 18 mai 2026 à 12 juin 2026 | 2.6 |
| 2.9 | Revue d'expert avec le certificateur | Retours d'expert intégrés | Chef de projet | 1 j | 11 mai 2026 à 15 mai 2026 | 2.5 |
| 2.10 | Arbitrages pédagogiques et programme de transition | Arbitrages tracés, programme hybride de transition | Responsable pédagogique | 1 j | 1 juin 2026 à 19 juin 2026 | 2.7 |

Lot 3 · FormaPlanner        34 jours        1 avril 2026 à 14 août 2026

| ID | Lot de travail | Produit ou résultat attendu | Pilote | Charge | Période | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Cadrage fonctionnel et décision de développement | Périmètre applicatif, décision de faire | Chef de projet | 2 j | 1 avril 2026 à 7 avril 2026 | 2.3 |
| 3.2 | Développement V1 : collecte et consolidation | Application V1 en service | Chef de projet | 9 j | 8 avril 2026 à 15 mai 2026 | 3.1 |
| 3.3 | Comptes et données formateurs | Annuaire et accès des 25 formateurs | Technicien informatique | 2 j | 4 mai 2026 à 15 mai 2026 | 3.2 |
| 3.4 | Recette fonctionnelle et retours d'usage | Recette validée, corrections identifiées | Responsable pédagogique | 2 j | 18 mai 2026 à 22 mai 2026 | 3.2 |
| 3.5 | Collecte des disponibilités et des compétences | Réponses de 95 % des formateurs consolidées | Chef de projet | 5 j | 6 avril 2026 à 30 juin 2026 | 3.2 |
| 3.6 | Développement V2 : planification et appariement | Planification annuelle, appariement formateur/module | Chef de projet | 11 j | 1 juin 2026 à 31 juil. 2026 | 3.4 |
| 3.7 | Mise en production consolidée | Application en production, fiches importées | Chef de projet | 3 j | 3 août 2026 à 14 août 2026 | 3.6 |

Lot 4 · Production documentaire        32 jours        22 juin 2026 à 14 août 2026

| ID | Lot de travail | Produit ou résultat attendu | Pilote | Charge | Période | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Gabarit pilote et chaîne de production | Gabarit validé, chaîne outillée opérante | Chef de projet | 4 j | 22 juin 2026 à 3 juil. 2026 | 2.10 |
| 4.2 | Fiches modules B1 Tronc Commun | Fiches modules du Tronc Commun | Chef de projet | 8 j | 6 juil. 2026 à 24 juil. 2026 | 4.1 |
| 4.3 | Fiches modules B2 des deux filières | Fiches modules Full Stack et Cybersécurité | Chef de projet | 9 j | 13 juil. 2026 à 7 août 2026 | 4.1 |
| 4.4 | Fiches projet fil rouge | Fiches projet fil rouge des trois parcours | Chef de projet | 2 j | 27 juil. 2026 à 31 juil. 2026 | 4.2 |
| 4.5 | Relecture croisée par les formateurs | Retours de relecture intégrés | Formateurs | 3 j | 20 juil. 2026 à 7 août 2026 | 4.2 |
| 4.6 | Contrôles qualité et appariement fiche/module | Rapport de contrôle, appariement exhaustif | Chef de projet | 2 j | 3 août 2026 à 12 août 2026 | 4.3 |
| 4.7 | Plannings annuels et rubans pédagogiques | Plannings 2026-2027 et rubans visuels | Chef de projet | 3 j | 6 juil. 2026 à 31 juil. 2026 | 2.7 |
| 4.8 | Pack de preuves qualité, volet pédagogique | Pack de preuves pédagogiques | Chef de projet | 1 j | 10 août 2026 à 14 août 2026 | 4.6 |

Lot 5 · Pilotage et communication        18 jours        15 déc. 2025 à 14 août 2026

| ID | Lot de travail | Produit ou résultat attendu | Pilote | Charge | Période | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Points hebdomadaires avec la responsable pédagogique | Décisions tracées au fil de l'eau | Chef de projet | 7 j | 15 déc. 2025 à 14 août 2026 | aucune |
| 5.2 | Comités pédagogiques mensuels | Comptes rendus et tableau de suivi | Responsable pédagogique | 4 j | 6 avril 2026 à 14 août 2026 | aucune |
| 5.3 | Comités de pilotage aux jalons | Décisions de jalon, arbitrages de la direction | Chef de projet | 2 j | 15 déc. 2025 à 14 août 2026 | aucune |
| 5.4 | Enquête de besoins auprès des étudiants et anciens | Quatre entretiens, besoins du marché identifiés | Chef de projet | 3 j | 19 mai 2026 à 28 mai 2026 | 2.5 |
| 5.5 | Communication interne du projet | Relais auprès des formateurs et de la direction | Responsable pédagogique | 2 j | 2 mars 2026 à 14 août 2026 | aucune |

Lot 6 · Clôture et préparation 2026-2027        6 jours        3 août 2026 à 21 août 2026

| ID | Lot de travail | Produit ou résultat attendu | Pilote | Charge | Période | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Réception des livrables | Procès-verbal de réception | Chef de projet | 2 j | 10 août 2026 à 14 août 2026 | 4.8 |
| 6.2 | Plan de recrutement des formateurs 2026-2027 | Plan prévisionnel des besoins en formateurs | Sourcing | 2 j | 3 août 2026 à 14 août 2026 | 3.6 |
| 6.3 | Bilan de projet | Bilan, enseignements, coût de possession | Chef de projet | 2 j | 17 août 2026 à 21 août 2026 | 6.1 |

Répartition de la charge par acteur

| Acteur | Charge | Nature de la contribution |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | 91 j | 35 jours au titre de la journée hebdomadaire contractuelle, 56 jours hors temps contractuel (soirées et fins de semaine) |
| Responsable pédagogique | 40 j | Validation, arbitrages, plannings, recette de l'application, communication interne ; environ 8 heures par semaine |
| Équipe commerciale et administrative | 10 j | Assistant pédagogique, sourcing, commerciaux, relations apprenants-entreprises ; environ 2 heures par semaine |
| Formateurs (25 personnes) | 5 j | Réponses à la collecte, relecture croisée des fiches, contributions de contenu ; environ 1 heure et demie chacun |
| Total | 146 j | Charge du WBS, toutes ressources confondues |

Règles de découpage retenues

Un lot de travail est retenu s'il produit un résultat identifiable, s'il peut être confié à un pilote unique et s'il tient dans une charge inférieure à une douzaine de jours. Les lots du pilotage (5.1 à 5.5) sont transverses : ils courent sur toute la durée du projet et leur charge est consolidée plutôt que datée au jour près. Les charges sont exprimées en jours de sept heures. Le suivi de l'écart entre charge prévue et charge consommée figure au rapport de maîtrise des coûts.