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	Dictionnaire du WBS
Lots de travail, produits, charges et dates · Structuration des parcours B1/B2



	Nom / Code projet
	Structuration des parcours B1/B2  ·  B1B2-2026

	Référence
	WBS du projet · Fiche de poste : harmonisation et ingénierie des parcours B1/B2

	Rédacteur
	Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques

	Charge totale
	146 jours, toutes ressources confondues



Historique du document
	Version
	Auteur
	Description
	Date

	V1.0
	Mohamed EL AFRIT
	Première version, avec le découpage initial
	05/01/2026

	V1.1
	Mohamed EL AFRIT
	Produits attendus précisés par lot
	17/03/2026

	V2.0
	Mohamed EL AFRIT
	Ajout du lot FormaPlanner et révision des charges
	30/06/2026

	V2.1
	Mohamed EL AFRIT
	Charges réalisées et répartition par acteur
	14/08/2026



La colonne « Pilote » désigne l'acteur qui répond du lot, pas son unique contributeur : la charge indiquée couvre l'ensemble des personnes qui y ont travaillé. La répartition par acteur figure en fin de document.
Lot 1 · Initialisation et cadrage        18 jours        14 nov. 2025 à 27 févr. 2026
	ID
	Lot de travail
	Produit ou résultat attendu
	Pilote
	Charge
	Période
	Dépend de

	1.1
	Étude d'opportunité et décision de lancement
	Étude d'opportunité, décision de la direction
	Chef de projet
	4 j
	14 nov. 2025
à 8 déc. 2025
	aucune

	1.2
	Cadrage de la mission et priorisation
	Périmètre arrêté, priorisation séquentielle B1 d'abord
	Chef de projet
	3 j
	15 déc. 2025
à 31 déc. 2025
	1.1

	1.3
	Plannings des quatre titres
	Plannings consolidés et conformes
	Responsable pédagogique
	6 j
	5 janv. 2026
à 13 févr. 2026
	1.2

	1.4
	Harmonisation des évaluations certificatives
	Cadre d'évaluation harmonisé des quatre titres
	Chef de projet
	5 j
	26 janv. 2026
à 27 févr. 2026
	1.2



Lot 2 · Diagnostic et conception pédagogique        38 jours        2 mars 2026 à 19 juin 2026
	ID
	Lot de travail
	Produit ou résultat attendu
	Pilote
	Charge
	Période
	Dépend de

	2.1
	Extraction des données Yparéo
	Cahiers de texte et historiques exploitables
	Technicien informatique
	2 j
	2 mars 2026
à 6 mars 2026
	1.4

	2.2
	Audit de l'existant et inventaire des contenus
	Inventaire des contenus réellement enseignés
	Chef de projet
	5 j
	2 mars 2026
à 20 mars 2026
	2.1

	2.3
	Analyse du besoin et diagnostic initial
	Diagnostic, demande reformulée, problématique
	Chef de projet
	3 j
	9 mars 2026
à 17 mars 2026
	2.2

	2.4
	Rétro-conception B1 : blocs et compétences
	Référentiel B1 Tronc Commun
	Chef de projet
	8 j
	18 mars 2026
à 17 avril 2026
	2.3

	2.5
	Rétro-conception B2 : blocs et compétences
	Référentiels B2 Full Stack et Cybersécurité
	Chef de projet
	8 j
	20 avril 2026
à 22 mai 2026
	2.4

	2.6
	Matrices de couverture des compétences
	Matrices de couverture B1 et B2
	Chef de projet
	4 j
	27 avril 2026
à 29 mai 2026
	2.4

	2.7
	Ordonnancement et prérequis
	Progression sans rupture de prérequis
	Chef de projet
	3 j
	11 mai 2026
à 5 juin 2026
	2.6

	2.8
	Règlement des examens B1 et B2
	Règlement des examens
	Chef de projet
	3 j
	18 mai 2026
à 12 juin 2026
	2.6

	2.9
	Revue d'expert avec le certificateur
	Retours d'expert intégrés
	Chef de projet
	1 j
	11 mai 2026
à 15 mai 2026
	2.5

	2.10
	Arbitrages pédagogiques et programme de transition
	Arbitrages tracés, programme hybride de transition
	Responsable pédagogique
	1 j
	1 juin 2026
à 19 juin 2026
	2.7



Lot 3 · FormaPlanner        34 jours        1 avril 2026 à 14 août 2026
	ID
	Lot de travail
	Produit ou résultat attendu
	Pilote
	Charge
	Période
	Dépend de

	3.1
	Cadrage fonctionnel et décision de développement
	Périmètre applicatif, décision de faire
	Chef de projet
	2 j
	1 avril 2026
à 7 avril 2026
	2.3

	3.2
	Développement V1 : collecte et consolidation
	Application V1 en service
	Chef de projet
	9 j
	8 avril 2026
à 15 mai 2026
	3.1

	3.3
	Comptes et données formateurs
	Annuaire et accès des 25 formateurs
	Technicien informatique
	2 j
	4 mai 2026
à 15 mai 2026
	3.2

	3.4
	Recette fonctionnelle et retours d'usage
	Recette validée, corrections identifiées
	Responsable pédagogique
	2 j
	18 mai 2026
à 22 mai 2026
	3.2

	3.5
	Collecte des disponibilités et des compétences
	Réponses de 95 % des formateurs consolidées
	Chef de projet
	5 j
	6 avril 2026
à 30 juin 2026
	3.2

	3.6
	Développement V2 : planification et appariement
	Planification annuelle, appariement formateur/module
	Chef de projet
	11 j
	1 juin 2026
à 31 juil. 2026
	3.4

	3.7
	Mise en production consolidée
	Application en production, fiches importées
	Chef de projet
	3 j
	3 août 2026
à 14 août 2026
	3.6



Lot 4 · Production documentaire        32 jours        22 juin 2026 à 14 août 2026
	ID
	Lot de travail
	Produit ou résultat attendu
	Pilote
	Charge
	Période
	Dépend de

	4.1
	Gabarit pilote et chaîne de production
	Gabarit validé, chaîne outillée opérante
	Chef de projet
	4 j
	22 juin 2026
à 3 juil. 2026
	2.10

	4.2
	Fiches modules B1 Tronc Commun
	Fiches modules du Tronc Commun
	Chef de projet
	8 j
	6 juil. 2026
à 24 juil. 2026
	4.1

	4.3
	Fiches modules B2 des deux filières
	Fiches modules Full Stack et Cybersécurité
	Chef de projet
	9 j
	13 juil. 2026
à 7 août 2026
	4.1

	4.4
	Fiches projet fil rouge
	Fiches projet fil rouge des trois parcours
	Chef de projet
	2 j
	27 juil. 2026
à 31 juil. 2026
	4.2

	4.5
	Relecture croisée par les formateurs
	Retours de relecture intégrés
	Formateurs
	3 j
	20 juil. 2026
à 7 août 2026
	4.2

	4.6
	Contrôles qualité et appariement fiche/module
	Rapport de contrôle, appariement exhaustif
	Chef de projet
	2 j
	3 août 2026
à 12 août 2026
	4.3

	4.7
	Plannings annuels et rubans pédagogiques
	Plannings 2026-2027 et rubans visuels
	Chef de projet
	3 j
	6 juil. 2026
à 31 juil. 2026
	2.7

	4.8
	Pack de preuves qualité, volet pédagogique
	Pack de preuves pédagogiques
	Chef de projet
	1 j
	10 août 2026
à 14 août 2026
	4.6



Lot 5 · Pilotage et communication        18 jours        15 déc. 2025 à 14 août 2026
	ID
	Lot de travail
	Produit ou résultat attendu
	Pilote
	Charge
	Période
	Dépend de

	5.1
	Points hebdomadaires avec la responsable pédagogique
	Décisions tracées au fil de l'eau
	Chef de projet
	7 j
	15 déc. 2025
à 14 août 2026
	aucune

	5.2
	Comités pédagogiques mensuels
	Comptes rendus et tableau de suivi
	Responsable pédagogique
	4 j
	6 avril 2026
à 14 août 2026
	aucune

	5.3
	Comités de pilotage aux jalons
	Décisions de jalon, arbitrages de la direction
	Chef de projet
	2 j
	15 déc. 2025
à 14 août 2026
	aucune

	5.4
	Enquête de besoins auprès des étudiants et anciens
	Quatre entretiens, besoins du marché identifiés
	Chef de projet
	3 j
	19 mai 2026
à 28 mai 2026
	2.5

	5.5
	Communication interne du projet
	Relais auprès des formateurs et de la direction
	Responsable pédagogique
	2 j
	2 mars 2026
à 14 août 2026
	aucune



Lot 6 · Clôture et préparation 2026-2027        6 jours        3 août 2026 à 21 août 2026
	ID
	Lot de travail
	Produit ou résultat attendu
	Pilote
	Charge
	Période
	Dépend de

	6.1
	Réception des livrables
	Procès-verbal de réception
	Chef de projet
	2 j
	10 août 2026
à 14 août 2026
	4.8

	6.2
	Plan de recrutement des formateurs 2026-2027
	Plan prévisionnel des besoins en formateurs
	Sourcing
	2 j
	3 août 2026
à 14 août 2026
	3.6

	6.3
	Bilan de projet
	Bilan, enseignements, coût de possession
	Chef de projet
	2 j
	17 août 2026
à 21 août 2026
	6.1



Répartition de la charge par acteur
	Acteur
	Charge
	Nature de la contribution

	Chef de projet
	91 j
	35 jours au titre de la journée hebdomadaire contractuelle, 56 jours hors temps contractuel (soirées et fins de semaine)

	Responsable pédagogique
	40 j
	Validation, arbitrages, plannings, recette de l'application, communication interne ; environ 8 heures par semaine

	Équipe commerciale et administrative
	10 j
	Assistant pédagogique, sourcing, commerciaux, relations apprenants-entreprises ; environ 2 heures par semaine

	Formateurs (25 personnes)
	5 j
	Réponses à la collecte, relecture croisée des fiches, contributions de contenu ; environ 1 heure et demie chacun

	Total
	146 j
	Charge du WBS, toutes ressources confondues



	Règles de découpage retenues

	Un lot de travail est retenu s'il produit un résultat identifiable, s'il peut être confié à un pilote unique et s'il tient dans une charge inférieure à une douzaine de jours. Les lots du pilotage (5.1 à 5.5) sont transverses : ils courent sur toute la durée du projet et leur charge est consolidée plutôt que datée au jour près. Les charges sont exprimées en jours de sept heures. Le suivi de l'écart entre charge prévue et charge consommée figure au rapport de maîtrise des coûts.
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