Collecte des disponibilités et des compétences Résultats et conséquences pour le projet · Structuration des parcours B1/B2

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Source | Export consolidé de FormaPlanner, version 2.2.5 |
| Périmètre de l'export | 27 formateurs, 11 filières, 268 modules |
| Rédacteur | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Premier dépouillement, à l'issue de la collecte par fichier | 20/04/2026 |
| V1.1 | Mohamed EL AFRIT | Relances individuelles intégrées | 15/05/2026 |
| V2.0 | Mohamed EL AFRIT | Consolidation après ouverture des accès en ligne | 30/06/2026 |
| V2.1 | Mohamed EL AFRIT | Analyse de couverture et conclusions pour le recrutement | 14/08/2026 |

Comment la collecte a été conduite

Trois temps, décidés en réponse aux premières résistances. Un fichier commun a d'abord été adressé à l'ensemble des formateurs pendant que l'application se construisait ; les réponses ont été agrégées à la main. Les retardataires ont ensuite été relancés un par un. À la mise en service de l'application, les accès ont été ouverts pour que les derniers répondent directement, depuis un ordinateur ou un téléphone. Un mécanisme incitatif simple a fait le reste : sans déclaration, pas de prise en compte dans le planning.

Ce que la collecte a produit

| Indicateur | Périmètre du projet (B1 et B2) | Toutes filières |
| --- | --- | --- |
| Modules concernés | 93 | 268 |
| Formateurs ayant déclaré | 20 sur 27 | 25 sur 27 |
| Taux de réponse | 74 % | 93 % |
| Modules sans formateur de maîtrise 3 ou 4 | 3 | 3 |
| Modules ne reposant que sur un formateur | 3 | 11 |

Le taux du périmètre est plus bas que le taux global parce que tous les formateurs n'interviennent pas sur les deux premières années : ceux qui n'enseignent qu'en troisième année ou en master n'avaient pas de raison de se déclarer sur ces modules. Le taux global est celui qui mesure l'adhésion au dispositif.

Modules du périmètre sans formateur qualifié

| Filière | Code | Module | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| B2 FS | B2FS-BC01-FM02 | UI/UX niveau 2 & Figma avancé | 2 j |
| B2 FS | B2FS-BC01-FM04 | PWA & développement mobile cross-platform | 2 j |
| B2 FS | B2FS-BC03-FM05 | AIOps & monitoring intelligent | 1 j |

Ce que ces chiffres ont changé dans le projet

La collecte n'a pas seulement alimenté un planning. Elle a produit un constat que rien d'autre ne donnait : trois modules du parcours Full Stack, tous récents et tous tournés vers des pratiques que l'équipe n'exerce pas encore, ne trouvent aucun formateur déclarant une maîtrise suffisante. Trois autres ne reposent que sur une seule personne, ce qui expose le planning au moindre désistement. Ce constat a fondé le plan prévisionnel des besoins en formateurs pour l'année suivante, qui n'était au départ qu'une ligne de la fiche de poste sans contenu. Il a aussi déplacé la façon dont les formateurs perçoivent l'outil. Déclarer ses disponibilités est une contrainte ; découvrir que sa déclaration décide de son planning en fait un intérêt. C'est ce renversement, plus que la relance, qui explique le taux de réponse obtenu.

Protection des données personnelles

L'export d'origine porte le nom de chaque formateur. La version versée au dossier remplace chaque nom par un identifiant stable, et ne comporte ni adresse de messagerie ni coordonnée. Les résultats présentés ici sont agrégés : aucune déclaration individuelle n'est reproduite.