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	Collecte des disponibilités et des compétences
Résultats et conséquences pour le projet · Structuration des parcours B1/B2



	Nom / Code projet
	Structuration des parcours B1/B2  ·  B1B2-2026

	Source
	Export consolidé de FormaPlanner, version 2.2.5

	Périmètre de l'export
	27 formateurs, 11 filières, 268 modules

	Rédacteur
	Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques



Historique du document
	Version
	Auteur
	Description
	Date

	V1.0
	Mohamed EL AFRIT
	Premier dépouillement, à l'issue de la collecte par fichier
	20/04/2026

	V1.1
	Mohamed EL AFRIT
	Relances individuelles intégrées
	15/05/2026

	V2.0
	Mohamed EL AFRIT
	Consolidation après ouverture des accès en ligne
	30/06/2026

	V2.1
	Mohamed EL AFRIT
	Analyse de couverture et conclusions pour le recrutement
	14/08/2026



	Comment la collecte a été conduite

	Trois temps, décidés en réponse aux premières résistances. Un fichier commun a d'abord été adressé à l'ensemble des formateurs pendant que l'application se construisait ; les réponses ont été agrégées à la main. Les retardataires ont ensuite été relancés un par un. À la mise en service de l'application, les accès ont été ouverts pour que les derniers répondent directement, depuis un ordinateur ou un téléphone. Un mécanisme incitatif simple a fait le reste : sans déclaration, pas de prise en compte dans le planning.



Ce que la collecte a produit
	Indicateur
	Périmètre du projet (B1 et B2)
	Toutes filières

	Modules concernés
	93
	268

	Formateurs ayant déclaré
	20 sur 27
	25 sur 27

	Taux de réponse
	74 %
	93 %

	Modules sans formateur de maîtrise 3 ou 4
	3
	3

	Modules ne reposant que sur un formateur
	3
	11



Le taux du périmètre est plus bas que le taux global parce que tous les formateurs n'interviennent pas sur les deux premières années : ceux qui n'enseignent qu'en troisième année ou en master n'avaient pas de raison de se déclarer sur ces modules. Le taux global est celui qui mesure l'adhésion au dispositif.
Modules du périmètre sans formateur qualifié
	Filière
	Code
	Module
	Durée

	B2 FS
	B2FS-BC01-FM02
	UI/UX niveau 2 & Figma avancé
	2 j

	B2 FS
	B2FS-BC01-FM04
	PWA & développement mobile cross-platform
	2 j

	B2 FS
	B2FS-BC03-FM05
	AIOps & monitoring intelligent
	1 j



	Ce que ces chiffres ont changé dans le projet

	La collecte n'a pas seulement alimenté un planning. Elle a produit un constat que rien d'autre ne donnait : trois modules du parcours Full Stack, tous récents et tous tournés vers des pratiques que l'équipe n'exerce pas encore, ne trouvent aucun formateur déclarant une maîtrise suffisante. Trois autres ne reposent que sur une seule personne, ce qui expose le planning au moindre désistement. Ce constat a fondé le plan prévisionnel des besoins en formateurs pour l'année suivante, qui n'était au départ qu'une ligne de la fiche de poste sans contenu.
Il a aussi déplacé la façon dont les formateurs perçoivent l'outil. Déclarer ses disponibilités est une contrainte ; découvrir que sa déclaration décide de son planning en fait un intérêt. C'est ce renversement, plus que la relance, qui explique le taux de réponse obtenu.



	Protection des données personnelles

	L'export d'origine porte le nom de chaque formateur. La version versée au dossier remplace chaque nom par un identifiant stable, et ne comporte ni adresse de messagerie ni coordonnée. Les résultats présentés ici sont agrégés : aucune déclaration individuelle n'est reproduite.
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