Plan de communication Acteurs, messages, canaux et rythme · Structuration des parcours B1/B2

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Référence | Registre des parties prenantes · Fiche de poste : harmonisation et ingénierie des parcours B1/B2 |
| Rédacteur | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |
| Portée | Communication interne du projet, de son lancement à la mise en service |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Premier plan, adossé au registre des parties prenantes | 06/04/2026 |
| V1.1 | Mohamed EL AFRIT | Relances individuelles ajoutées après les premières réponses partielles | 20/04/2026 |
| V2.0 | Mohamed EL AFRIT | Message repensé : la déclaration décide du planning | 15/05/2026 |
| V2.1 | Mohamed EL AFRIT | Communication interne confiée à la responsable pédagogique | 30/06/2026 |
| V2.2 | Mohamed EL AFRIT | Consolidation de clôture | 20/08/2026 |

Objectifs de communication

Trois objectifs, dans cet ordre. Faire savoir que le projet existe et ce qu'il change, auprès de formateurs qui n'en ont pas été à l'origine. Obtenir des contributions : sans les déclarations des formateurs et sans leurs retours sur les fiches, le cadre resterait théorique. Rendre les arbitrages lisibles, pour que les décisions prises ne soient pas découvertes à la rentrée. La contrainte de fond commande le reste : le chef de projet n'a aucune autorité hiérarchique sur les destinataires.

Stratégie par groupe d'acteurs

| Groupe | Enjeu de communication | Message principal | Canal | Rythme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs clés Direction, responsable pédagogique | Décider et arbitrer sur des éléments à jour | Voici l'avancement, voici ce qui appelle un arbitrage | Point hebdomadaire, comité de pilotage aux jalons | Hebdomadaire et aux jalons |
| Acteurs du projet Formateurs contributeurs, assistant pédagogique | Obtenir des contributions et les intégrer visiblement | Vos contenus entrent dans les fiches, votre déclaration décide de votre planning | Comité pédagogique, consultation individuelle, application | Mensuel et à la demande |
| Acteurs attentifs Formateurs à convaincre, certificateur | Lever les réserves avant qu'elles ne deviennent des refus | Le cadre ne remplace pas votre pédagogie, il la rend lisible | Entretien individuel, revue d'expert | Ponctuel, aux moments décisifs |
| Acteurs passifs Commerciaux, sourcing, relations entreprises | Éviter l'écart entre ce qui est vendu et ce qui est conçu | Voici le programme réel et son calendrier de disponibilité | Synthèses écrites, réunions ponctuelles | Aux jalons |
| Bénéficiaires Étudiants et délégués | Recueillir leurs besoins et rendre le parcours lisible | Voici ce que votre parcours prépare et comment il progresse | Enquête de besoins, rubans pédagogiques | Une fois, puis à la rentrée |

Ce que la communication a dû corriger en cours de route

Le premier dispositif reposait sur un fichier commun adressé à tous. Il a produit des réponses partielles et lentes : un message identique adressé à un groupe ne mobilise pas ceux qui n'ont pas demandé le projet. La correction a porté sur deux points. D'abord des relances individuelles, formateur par formateur, qui transforment une sollicitation collective en conversation. Ensuite un changement de nature du message : plutôt que de demander une contribution au projet, montrer que la déclaration décide du planning de celui qui la fait. C'est ce déplacement, davantage que la relance, qui explique le taux de réponse obtenu.

Instances et productions

| Instance | Participants | Objet | Trace produite |
| --- | --- | --- | --- |
| Point hebdomadaire | Chef de projet, responsable pédagogique | Avancement, décisions courantes, arbitrages du quotidien | Notes de décision |
| Comité pédagogique mensuel | Responsable pédagogique, chef de projet, formateurs selon le sujet | Avancement des livrables, retours de terrain, risques pédagogiques | Compte rendu et tableau de suivi |
| Comité de pilotage | Direction, responsable pédagogique, chef de projet | Franchissement de jalon, arbitrages économiques, engagement des moyens | Relevé de décisions |
| Revue d'expert | Chef de projet, responsable pédagogique, certificateur | Cohérence du programme avec les titres visés | Retours intégrés au référentiel |

Gouvernance de la communication

La communication interne relève de la responsable pédagogique : elle connaît l'équipe, elle en a la légitimité, et un message venant d'elle n'a pas le même poids que le même message venant d'un intervenant à un jour par semaine. Le chef de projet produit les contenus et prépare les supports ; elle les porte. Cette répartition, tardive dans le projet, aurait gagné à être posée au cadrage.