Budget prévisionnel et suivi des coûts Estimation, consommé et analyse des écarts · Structuration des parcours B1/B2

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Référence | WBS du projet · étude d'opportunité |
| Rédacteur | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |
| Convention de valorisation | 350 € par jour de sept heures, taux de marché d'un consultant en gestion de projet. Aucune donnée salariale réelle n'est utilisée. |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Estimation initiale jointe à l'étude d'opportunité | 14/11/2025 |
| V1.1 | Mohamed EL AFRIT | Budget arrêté par la direction | 08/12/2025 |
| V2.0 | Mohamed EL AFRIT | Coûts du chantier applicatif intégrés | 01/04/2026 |
| V2.1 | Mohamed EL AFRIT | Réestimation après extension du périmètre documentaire | 30/06/2026 |
| V3.0 | Mohamed EL AFRIT | Consommé réel et analyse des écarts | 21/08/2026 |

Étape 1 · Identification des ressources

Le projet ne mobilise ni achat ni prestation externe : sa ressource principale est du temps interne. Cinq contributions sont valorisées, auxquelles s'ajoutent quatre postes de coûts directs. Le temps du certificateur, sollicité pour un avis d'expert, n'est pas valorisé : il a été apporté gracieusement.

Étape 2 · Chiffrage du temps interne

| Contribution | Budgété | Consommé | Écart | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet, temps contractuel | 35 j | 35 j | = | Un jour par semaine sur la durée de la mission |
| Chef de projet, hors temps contractuel | 0 j | 56 j | +56 j | Soirées et fins de semaine, non facturées |
| Responsable pédagogique | 22 j | 40 j | +18 j | Validation, arbitrages, plannings, recette de l'application |
| Équipe commerciale et administrative | 8 j | 10 j | +2 j | Diffusion, sourcing, relations entreprises |
| Formateurs, contribution collective | 3 j | 5 j | +2 j | Déclarations, relecture croisée, apports de contenu |
| Total en jours | 68 j | 146 j | +78 j |  |
| Total valorisé | 23 800 € | 51 100 € | +27 300 € | Convention de 350 € par jour |

Étape 2 · Coûts directs

| Poste | Budgété | Consommé | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Hébergement et nom de domaine | 150 € | 150 € | Coût annuel, mutualisé |
| Outils d'assistance au développement | 0 € | 1 000 € | Cinq mois, non prévus au cadrage : le chantier applicatif n'existait pas |
| Pack de modèles de gestion de projet | 0 € | 0 € | Licence déjà détenue |
| Impressions et fournitures | 1 200 € | 1 500 € | Six mois de production documentaire |
| Total des coûts directs | 1 350 € | 2 650 € |  |

Étape 3 · Budget soumis à l'approbation

| Élément | Montant |
| --- | --- |
| Temps interne budgété | 23 800 € |
| Coûts directs budgétés | 1 350 € |
| Sous-total | 25 150 € |
| Réserve pour aléas, dix pour cent | 2 515 € |
| Budget total approuvé | 27 665 € |

Étape 4 · Suivi et contrôle

Indicateurs de fin de projet

| Indicateur | Valeur | Lecture |
| --- | --- | --- |
| Budget approuvé | 27 665 € | Référence |
| Coût réel | 53 750 € | Dépassement de 26 085 €, soit 94 % |
| Coût décaissé par l'établissement | 14 900 € | Le temps contractuel et les coûts directs ; conforme à l'enveloppe |
| Coût non facturé | 19 600 € | Cinquante-six jours hors temps contractuel, absorbés par le chef de projet |
| Avancement des livrables | 100 % | Tous les livrables du périmètre sont réceptionnés |
| Indice de performance des délais | 0,86 | Un mois et demi de retard sur une durée prévue de neuf mois |

Analyse des écarts

Le budget est tenu si l'on ne regarde que ce que l'établissement décaisse, et il ne l'est pas si l'on regarde la charge réellement consommée. Cette double lecture est le fait de gestion le plus important du projet. Trois causes expliquent l'écart. Le périmètre documentaire, d'abord : le recensement complet a porté le nombre de fiches bien au-delà de l'estimation initiale, sans que la charge budgétée soit revue. Le chantier applicatif, ensuite, décidé en avril et absent du budget de décembre. L'implication de la responsable pédagogique, enfin, presque doublée par rapport au prévu. La réponse apportée n'a pas été une renégociation mais une absorption : cinquante-six jours travaillés hors du temps contractuel, soirées et fins de semaine, non facturés. Le projet a réussi et le budget affiché est respecté, mais le modèle n'est pas soutenable et ne peut pas servir de référence pour un projet suivant. C'est précisément la situation contre laquelle l'encadrante de l'unité d'enseignement avait mis en garde.

Coût de possession, hors budget de projet

Trois charges récurrentes commencent à la clôture et n'entrent pas dans ce budget : l'hébergement de l'application, cent cinquante euros par an ; ses évolutions et sa maintenance ; et la mise à jour annuelle des fiches modules. Elles relèvent du fonctionnement et doivent être portées par un budget d'exploitation, ce que le bilan de projet signale à la direction.