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	Nom / Code projet
	Structuration des parcours B1/B2  ·  B1B2-2026

	Période
	Du 15 décembre 2025 au 21 août 2026

	Tenu par
	Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques

	Destinataires
	Direction, responsable pédagogique



Historique du document
	Version
	Auteur
	Description
	Date

	V1.0
	Mohamed EL AFRIT
	Premier relevé d'avancement
	06/04/2026

	V1.1
	Mohamed EL AFRIT
	Indicateurs de collecte ajoutés
	15/05/2026

	V2.0
	Mohamed EL AFRIT
	Position au franchissement du jalon de validation
	30/06/2026

	V2.1
	Mohamed EL AFRIT
	Avancement de la production documentaire
	31/07/2026

	V3.0
	Mohamed EL AFRIT
	Position à la clôture
	21/08/2026



Position d'ensemble
	Indicateur
	Valeur
	Lecture

	Avancement global
	92 %
	Le programme est en service pour la rentrée

	Livrables réceptionnés
	22 sur 24
	19 validés, 3 livrés en attente de validation formelle

	Livrables encore ouverts
	2
	Plan de recrutement et bilan de projet, tous deux de clôture

	Actions closes
	13 sur 17
	Les quatre restantes portent sur l'après-projet

	Demandes de changement
	6 acceptées, 0 refusée
	Aucune n'a fait dériver la date de mise en service

	Respect du calendrier
	Tenu sur le butoir
	Un mois et demi de retard sur le prévu, absorbé avant la rentrée

	Coûts directs
	Conformes
	L'écart porte sur la charge interne, non sur les décaissements

	Taux de réponse des formateurs
	93 %
	Vingt-cinq déclarations sur vingt-sept

	Couverture des compétences
	100 %
	Chaque compétence de fin de cycle est préparée en amont



Avancement par lot
[image: ]
Points ouverts à la clôture
	Point
	Nature
	Porteur
	Échéance

	Trois modules du parcours de développement sans formateur qualifié
	Compétence
	Responsable pédagogique
	Recrutement 2026-2027

	Plan prévisionnel des besoins en formateurs à finaliser
	Livrable
	Responsable pédagogique
	Rentrée

	Question des moyens à porter à la direction
	Organisation
	Chef de projet
	Bilan de projet

	Budget de fonctionnement de l'application à prévoir
	Coût de possession
	Direction
	Septembre 2026

	Mesure du taux de passage entre les deux années
	Évaluation
	Responsable pédagogique
	Fin d'année scolaire



	Lecture d'ensemble

	Le projet atteint son objectif : la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu pour les deux premières années. L'essentiel des livrables est réceptionné, et les points qui restent ouverts relèvent de l'après-projet plutôt que de sa réalisation : un recrutement à conduire, un bilan à écrire, un budget de fonctionnement à prévoir.
Deux écarts subsistent et méritent d'être nommés. Le calendrier a glissé d'un mois et demi sur le prévu, sans conséquence puisque le butoir de la rentrée est tenu. Et la charge consommée dépasse largement la charge accordée, écart absorbé par du temps hors contrat plutôt que par une renégociation. Le premier écart est sans suite ; le second conditionne la reproductibilité d'un projet de même ampleur et fait l'objet d'une action ouverte.
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1 Initialisation et cadrage - 100 %

100 %

2 Diagnostic et conception pédagogique -

3 FormaPlanner - 95 %

4 Production documentaire - 100 %

100 %

5 Pilotage et communication -

60 %

6 Cloture et préparation 2026-2027 -
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