Tableau de bord du projet Position à la clôture, 21 août 2026 · Structuration des parcours B1/B2

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Période | Du 15 décembre 2025 au 21 août 2026 |
| Tenu par | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |
| Destinataires | Direction, responsable pédagogique |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Premier relevé d'avancement | 06/04/2026 |
| V1.1 | Mohamed EL AFRIT | Indicateurs de collecte ajoutés | 15/05/2026 |
| V2.0 | Mohamed EL AFRIT | Position au franchissement du jalon de validation | 30/06/2026 |
| V2.1 | Mohamed EL AFRIT | Avancement de la production documentaire | 31/07/2026 |
| V3.0 | Mohamed EL AFRIT | Position à la clôture | 21/08/2026 |

Position d'ensemble

| Indicateur | Valeur | Lecture |
| --- | --- | --- |
| Avancement global | 92 % | Le programme est en service pour la rentrée |
| Livrables réceptionnés | 22 sur 24 | 19 validés, 3 livrés en attente de validation formelle |
| Livrables encore ouverts | 2 | Plan de recrutement et bilan de projet, tous deux de clôture |
| Actions closes | 13 sur 17 | Les quatre restantes portent sur l'après-projet |
| Demandes de changement | 6 acceptées, 0 refusée | Aucune n'a fait dériver la date de mise en service |
| Respect du calendrier | Tenu sur le butoir | Un mois et demi de retard sur le prévu, absorbé avant la rentrée |
| Coûts directs | Conformes | L'écart porte sur la charge interne, non sur les décaissements |
| Taux de réponse des formateurs | 93 % | Vingt-cinq déclarations sur vingt-sept |
| Couverture des compétences | 100 % | Chaque compétence de fin de cycle est préparée en amont |

Avancement par lot

Points ouverts à la clôture

| Point | Nature | Porteur | Échéance |
| --- | --- | --- | --- |
| Trois modules du parcours de développement sans formateur qualifié | Compétence | Responsable pédagogique | Recrutement 2026-2027 |
| Plan prévisionnel des besoins en formateurs à finaliser | Livrable | Responsable pédagogique | Rentrée |
| Question des moyens à porter à la direction | Organisation | Chef de projet | Bilan de projet |
| Budget de fonctionnement de l'application à prévoir | Coût de possession | Direction | Septembre 2026 |
| Mesure du taux de passage entre les deux années | Évaluation | Responsable pédagogique | Fin d'année scolaire |

Lecture d'ensemble

Le projet atteint son objectif : la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu pour les deux premières années. L'essentiel des livrables est réceptionné, et les points qui restent ouverts relèvent de l'après-projet plutôt que de sa réalisation : un recrutement à conduire, un bilan à écrire, un budget de fonctionnement à prévoir. Deux écarts subsistent et méritent d'être nommés. Le calendrier a glissé d'un mois et demi sur le prévu, sans conséquence puisque le butoir de la rentrée est tenu. Et la charge consommée dépasse largement la charge accordée, écart absorbé par du temps hors contrat plutôt que par une renégociation. Le premier écart est sans suite ; le second conditionne la reproductibilité d'un projet de même ampleur et fait l'objet d'une action ouverte.