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	Nom / Code projet
	Structuration des parcours B1/B2  ·  B1B2-2026

	Émetteur
	Chef de projet

	Destinataires
	Direction, responsable pédagogique

	Statut d'ensemble
	Vert  ·  objectif atteint, points ouverts maîtrisés



	Rubrique
	Contenu

	Avancement
	92 % du projet. Les référentiels, les fiches, les plannings et l'application sont livrés. La rentrée démarre avec le nouveau référentiel pour les deux premières années.

	Fait cette semaine
	Réception des derniers livrables documentaires. Mise en production consolidée de l'application, fiches importées. Constitution du pack de preuves qualité.

	À faire
	Finaliser le plan de recrutement pour l'année suivante. Écrire le bilan de projet. Prévoir le budget de fonctionnement de l'application.

	Alertes
	Trois modules du parcours de développement restent sans formateur déclarant une maîtrise suffisante. Le recrutement est engagé, sans conséquence sur la rentrée.

	Décisions attendues
	Budget de fonctionnement de l'application pour l'année à venir. Moyens à prévoir pour un projet de même ampleur.

	Calendrier
	Butoir de rentrée tenu. Un mois et demi de retard sur le prévu initial, sans conséquence.

	Coûts
	Coûts directs conformes. Charge interne consommée très supérieure au prévu, portée par du temps hors contrat.



	En une phrase

	Le projet a livré ce qu'il devait livrer et la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu ; ce qui reste ouvert relève de l'installation dans la durée, pas de la réalisation.
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