Rapport flash Semaine du 17 au 21 août 2026 · Structuration des parcours B1/B2

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Émetteur | Chef de projet |
| Destinataires | Direction, responsable pédagogique |
| Statut d'ensemble | Vert · objectif atteint, points ouverts maîtrisés |

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Avancement | 92 % du projet. Les référentiels, les fiches, les plannings et l'application sont livrés. La rentrée démarre avec le nouveau référentiel pour les deux premières années. |
| Fait cette semaine | Réception des derniers livrables documentaires. Mise en production consolidée de l'application, fiches importées. Constitution du pack de preuves qualité. |
| À faire | Finaliser le plan de recrutement pour l'année suivante. Écrire le bilan de projet. Prévoir le budget de fonctionnement de l'application. |
| Alertes | Trois modules du parcours de développement restent sans formateur déclarant une maîtrise suffisante. Le recrutement est engagé, sans conséquence sur la rentrée. |
| Décisions attendues | Budget de fonctionnement de l'application pour l'année à venir. Moyens à prévoir pour un projet de même ampleur. |
| Calendrier | Butoir de rentrée tenu. Un mois et demi de retard sur le prévu initial, sans conséquence. |
| Coûts | Coûts directs conformes. Charge interne consommée très supérieure au prévu, portée par du temps hors contrat. |

En une phrase

Le projet a livré ce qu'il devait livrer et la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu ; ce qui reste ouvert relève de l'installation dans la durée, pas de la réalisation.