Procès-verbal de réception des livrables Clôture du projet · Structuration des parcours B1/B2 · IMIE Paris

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Référence | Charte de projet · suivi des livrables |
| Date de réception | 21 août 2026 |
| Remettant | Mohamed EL AFRIT, chef de projet |
| Réceptionnaire | Responsable pédagogique, pour l'établissement |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Réception des livrables, deux réserves de clôture | 21/08/2026 |

Objet de la réception

Le présent procès-verbal constate la remise des livrables du projet de structuration des parcours des deux premières années, et la conformité de ces livrables aux exigences arrêtées à la charte de projet et détaillées dans la matrice des exigences.

Livrables réceptionnés sans réserve

| Livrable | Lot | Remis le |
| --- | --- | --- |
| Étude d'opportunité | Lot 1.1 | 08/12/2025 |
| Charte de projet | Lot 1.2 | 12/01/2026 |
| Plannings des quatre titres | Lot 1.3 | 13/02/2026 |
| Cadre d'évaluation harmonisé | Lot 1.4 | 27/02/2026 |
| Diagnostic et analyse du besoin | Lot 2.3 | 17/03/2026 |
| Référentiel B1 Tronc Commun | Lot 2.4 | 17/04/2026 |
| Référentiels B2 des deux filières | Lot 2.5 | 22/05/2026 |
| Matrices de couverture | Lot 2.6 | 29/05/2026 |
| Ordonnancement et prérequis | Lot 2.7 | 05/06/2026 |
| Règlement des examens B1 et B2 | Lot 2.8 | 12/06/2026 |
| Programme hybride de transition | Lot 2.10 | 19/06/2026 |
| FormaPlanner, version de collecte | Lot 3.2 | 15/05/2026 |
| Données de collecte consolidées | Lot 3.5 | 30/06/2026 |
| FormaPlanner, version de planification | Lot 3.6 | 31/07/2026 |
| Gabarit et chaîne de production | Lot 4.1 | 03/07/2026 |
| Fiches modules B1 Tronc Commun | Lot 4.2 | 24/07/2026 |
| Fiches modules B2 des deux filières | Lot 4.3 | 07/08/2026 |
| Fiches projet fil rouge | Lot 4.4 | 31/07/2026 |
| Rapport de contrôle qualité | Lot 4.6 | 12/08/2026 |

Livrables remis, validation formelle à venir

| Livrable | Lot | Remis le | Ce qui reste à faire |
| --- | --- | --- | --- |
| FormaPlanner en production | Lot 3.7 | 14/08/2026 | Validation formelle après premier usage en service |
| Plannings annuels et rubans | Lot 4.7 | 31/07/2026 | Validation formelle après premier usage en service |
| Pack de preuves qualité | Lot 4.8 | 14/08/2026 | Validation formelle après premier usage en service |

Réserves

Deux réserves sont portées au présent procès-verbal, toutes deux relatives à des livrables de clôture et sans incidence sur la mise en service. La première porte sur le plan prévisionnel des besoins en formateurs. Les compétences non couvertes sont identifiées et transmises, mais le plan lui-même n'est pas achevé à la date de réception. Il est attendu pour la rentrée. La seconde porte sur le bilan de projet, en cours de rédaction à la même date. Aucune réserve ne porte sur les livrables pédagogiques ni sur l'application : la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu pour les deux premières années.

Remarques et plan d'action associé

Trois modules du parcours de développement ne trouvent aucun formateur déclarant une maîtrise suffisante. Ce constat, issu de la collecte, ne constitue pas une réserve sur les livrables, qui sont conformes : il porte sur les moyens de leur mise en œuvre. Le recrutement correspondant est engagé et suivi au registre des actions. Le coût de possession de l'application, hébergement et maintenance, commence à la présente réception et relève désormais du budget de fonctionnement.

Approbations

| Fonction | Au titre de | Date |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Remise des livrables | 21/08/2026 |
| Responsable pédagogique | Réception pour l'établissement | 21/08/2026 |
| Directeur | Acceptation des réserves | 21/08/2026 |

Fait en deux exemplaires, à Paris, le 21 août 2026.