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	Procès-verbal de réception des livrables
Clôture du projet · Structuration des parcours B1/B2 · IMIE Paris



	Nom / Code projet
	Structuration des parcours B1/B2  ·  B1B2-2026

	Référence
	Charte de projet · suivi des livrables

	Date de réception
	21 août 2026

	Remettant
	Mohamed EL AFRIT, chef de projet

	Réceptionnaire
	Responsable pédagogique, pour l'établissement



Historique du document
	Version
	Auteur
	Description
	Date

	V1.0
	Mohamed EL AFRIT
	Réception des livrables, deux réserves de clôture
	21/08/2026



	Objet de la réception

	Le présent procès-verbal constate la remise des livrables du projet de structuration des parcours des deux premières années, et la conformité de ces livrables aux exigences arrêtées à la charte de projet et détaillées dans la matrice des exigences.



Livrables réceptionnés sans réserve
	Livrable
	Lot
	Remis le

	Étude d'opportunité
	Lot 1.1
	08/12/2025

	Charte de projet
	Lot 1.2
	12/01/2026

	Plannings des quatre titres
	Lot 1.3
	13/02/2026

	Cadre d'évaluation harmonisé
	Lot 1.4
	27/02/2026

	Diagnostic et analyse du besoin
	Lot 2.3
	17/03/2026

	Référentiel B1 Tronc Commun
	Lot 2.4
	17/04/2026

	Référentiels B2 des deux filières
	Lot 2.5
	22/05/2026

	Matrices de couverture
	Lot 2.6
	29/05/2026

	Ordonnancement et prérequis
	Lot 2.7
	05/06/2026

	Règlement des examens B1 et B2
	Lot 2.8
	12/06/2026

	Programme hybride de transition
	Lot 2.10
	19/06/2026

	FormaPlanner, version de collecte
	Lot 3.2
	15/05/2026

	Données de collecte consolidées
	Lot 3.5
	30/06/2026

	FormaPlanner, version de planification
	Lot 3.6
	31/07/2026

	Gabarit et chaîne de production
	Lot 4.1
	03/07/2026

	Fiches modules B1 Tronc Commun
	Lot 4.2
	24/07/2026

	Fiches modules B2 des deux filières
	Lot 4.3
	07/08/2026

	Fiches projet fil rouge
	Lot 4.4
	31/07/2026

	Rapport de contrôle qualité
	Lot 4.6
	12/08/2026



Livrables remis, validation formelle à venir
	Livrable
	Lot
	Remis le
	Ce qui reste à faire

	FormaPlanner en production
	Lot 3.7
	14/08/2026
	Validation formelle après premier usage en service

	Plannings annuels et rubans
	Lot 4.7
	31/07/2026
	Validation formelle après premier usage en service

	Pack de preuves qualité
	Lot 4.8
	14/08/2026
	Validation formelle après premier usage en service



	Réserves

	Deux réserves sont portées au présent procès-verbal, toutes deux relatives à des livrables de clôture et sans incidence sur la mise en service.
La première porte sur le plan prévisionnel des besoins en formateurs. Les compétences non couvertes sont identifiées et transmises, mais le plan lui-même n'est pas achevé à la date de réception. Il est attendu pour la rentrée.
La seconde porte sur le bilan de projet, en cours de rédaction à la même date.
Aucune réserve ne porte sur les livrables pédagogiques ni sur l'application : la nouvelle année scolaire démarre avec le référentiel refondu pour les deux premières années.



	Remarques et plan d'action associé

	Trois modules du parcours de développement ne trouvent aucun formateur déclarant une maîtrise suffisante. Ce constat, issu de la collecte, ne constitue pas une réserve sur les livrables, qui sont conformes : il porte sur les moyens de leur mise en œuvre. Le recrutement correspondant est engagé et suivi au registre des actions.
Le coût de possession de l'application, hébergement et maintenance, commence à la présente réception et relève désormais du budget de fonctionnement.



Approbations
	Fonction
	Au titre de
	Date

	Chef de projet
	Remise des livrables
	21/08/2026

	Responsable pédagogique
	Réception pour l'établissement
	21/08/2026

	Directeur
	Acceptation des réserves
	21/08/2026



Fait en deux exemplaires, à Paris, le 21 août 2026.
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