Charte de projet Structuration des parcours B1/B2 · filières CDWFS et ASRC · IMIE Paris

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Référence | Étude d'opportunité V1.1 du 08/12/2025 · Fiche de poste, mission : harmonisation et ingénierie des parcours B1/B2 |
| Chef de projet | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |
| Sponsor | Directeur IMIE Paris |
| Service / Organisation | IMIE Paris, direction pédagogique |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.9 | Mohamed EL AFRIT | Cadrage initial : mandat porté par la fiche de poste et les échanges de lancement, sans charte formalisée | 15/12/2025 |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Charte consolidée à partir des décisions tracées du projet, pour le dossier de conduite | 20/08/2026 |
| V1.1 | Mohamed EL AFRIT | Ajout du sous-projet FormaPlanner et de ses jalons | 01/04/2026 |
| V2.0 | Mohamed EL AFRIT | Révision après validation du référentiel : périmètre documentaire porté à son volume réel | 30/06/2026 |
| V2.1 | Mohamed EL AFRIT | Consolidation de clôture | 20/08/2026 |

Présentation et motivation du projet

IMIE Paris prépare en alternance aux titres de niveau 6 CDWFS (RNCP 39608) et ASRC (RNCP 39611), certifiés par 3iL et visés en troisième année. Les deux premières années ne disposent d'aucun programme formalisé : contenus laissés à chaque formateur, prérequis implicites, évaluations sans lien avec la logique de blocs. Le projet construit, par rétro-conception depuis les compétences du B3, l'appareil pédagogique complet des années B1 et B2, et outille son pilotage avec une application dédiée, FormaPlanner, développée en interne pour couvrir ce que l'outil en place (Yparéo) ne fait pas : collecte en ligne des disponibilités et compétences des formateurs, consolidation, appariement formateur/module, planification. La campagne commerciale de recrutement des futurs bachelors est déjà lancée : le programme doit être prêt pour la rentrée.

Objectifs et indicateurs clés de performance

O1 · Produire un référentiel B1/B2 couvrant 100 % des compétences du B3 dans la matrice de couverture, validé par la responsable pédagogique : fin juin 2026. O2 · Produire l'ensemble des fiches modules et fiches de projet fil rouge, homogènes, avec un contrôle d'appariement fiche/module exhaustif : mi-août 2026. O3 · Obtenir au moins 90 % de réponses des 25 formateurs à la collecte des disponibilités et compétences : fin juin 2026. O4 · Mettre FormaPlanner en service pour la planification 2026-2027 : avant la rentrée. O5 · Garantir zéro rupture de prérequis dans l'ordonnancement, par contrôle outillé : mi-août 2026. O6 · Installer le pilotage : comité pédagogique mensuel, points hebdomadaires, tableau de bord et jalons : dès avril 2026.

Périmètre

Sous-projet A, refonte pédagogique : référentiel B1 Tronc Commun et B2 des deux filières, fiches modules et fiches du projet fil rouge, matrices de couverture, ordonnancement, plannings, règlement des examens B1. Sous-projet B, FormaPlanner : application web de collecte des disponibilités et auto-évaluations de compétences des formateurs, consolidation, appariement formateur/module, planification annuelle, centralisation documentaire, accessible sur ordinateur et mobile. Sont également incluses la conduite des consultations formateurs et la préparation des preuves qualité liées à B1/B2.

Hors périmètre

- Le contenu du B3, cible de la rétro-conception et non objet de production - Le suivi individuel des étudiants - La coordination pédagogique quotidienne - Les autres missions de la fiche de poste (plannings M1/M2, PFR et PEP, cahiers de textes, veille formateurs), qui constituent l'environnement de charge du poste - Le dépôt effectif d'un titre propre auprès de France Compétences, horizon stratégique hors fenêtre du projet.

Hypothèses et contraintes

Hypothèses : - La rétro-conception depuis le B3 est la bonne entrée - Le référentiel du certificateur est un point de départ exploitable - La qualité des livrables tient lieu d'autorité auprès des formateurs - Une approche séquentielle (B1 d'abord) et itérative absorbe la contrainte de temps - Les besoins du marché sont identifiables par enquête auprès des étudiants et anciens - La disponibilité de la responsable pédagogique est maintenue. Contraintes : - Un jour par semaine contractuel pour le chef de projet - Aucune autorité hiérarchique sur les 25 formateurs - Calendrier inversé, la commercialisation précède la conception - Validation interne (responsable pédagogique) complétée d'un avis d'expert externe (3iL) - Arbitrages économiques de la direction (mutualisation de promotions).

Livrables et réception

Livrables : - Référentiels B1 et B2 - Fiches modules et fiches projet fil rouge - Matrices de couverture - Ordonnancement et plannings - Règlement des examens B1 et B2 - FormaPlanner en service - Plan prévisionnel des besoins en formateurs 2026-2027. Réception : - Validation de la responsable pédagogique (niveau 1) · avis d'expert du certificateur 3iL sur la cohérence avec la troisième année · contrôles outillés (vocabulaire, invariants, appariement exhaustif fiche/module) avant toute livraison.

Estimation des ressources financières

Budget complet valorisé : Environ 59 100 euros, convention 350 euros par jour. Temps interne : chef de projet 35 jours contractuels (12 250 euros), responsable pédagogique environ 40 jours (14 000 euros), formateurs environ 5 jours cumulés (1 750 euros), équipe commerciale et administrative environ 10 jours (3 500 euros). Coûts directs : hébergement 150 euros par an, outils d'IA 1 000 euros, impressions et fournitures 1 500 euros. Réserve pour aléas : 10 %. Le dépassement de charge constaté en cours de projet est suivi dans le rapport de maîtrise des coûts.

Échéancier et jalons

| Jalon | Chantier | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Décision | 08/12/2025 | Décision favorable de la direction, budgets validés |
| M1 | Cadrage | 15/12/2025 | Démarrage effectif : plannings des quatre titres, harmonisation des évaluations |
| M2 | Diagnostic | 17/03/2026 | Analyse du besoin et diagnostic initial formalisés |
| M3 | Avis d'expert | mi-mai 2026 | Réunion 3iL : présentation, échanges, retours ; révisions du référentiel et du règlement |
| M4 | Validation | fin juin 2026 | Comité de pilotage : validation du référentiel, GO de production des fiches |
| M5 | Livraison | mi-août 2026 | Appareil documentaire complet livré ; FormaPlanner V2 en production |
| M6 | Mise en service | rentrée 2026 | Programme en service pour la promotion 2026-2027 |
| F1 | FormaPlanner | avril 2026 | Lancement du développement de l'application (mode agile), fondations |
| F2 | FormaPlanner | mai 2026 | Première version en service : collecte en ligne des disponibilités et compétences |
| F3 | FormaPlanner | juillet 2026 | Version 2 : planification annuelle, génération automatique, appariement formateur/module |
| F4 | FormaPlanner | août 2026 | Mise en production consolidée ; fiches modules importées dans l'application |

Risques majeurs

| Risque | Impact | Mesures de mitigation |
| --- | --- | --- |
| Non-appropriation du cadre par des formateurs installés | Majeur | Consultation module par module, intégration de leurs contenus, comité pédagogique, collecte incitative |
| Charge : un jour par semaine pour un périmètre étendu | Majeur | Priorisation séquentielle (B1 d'abord), itérations, production outillée |
| Sous-estimation du périmètre documentaire | Grave | Recensement exhaustif des modules, re-planification, gel par lots |
| Calendrier commercial : programme vendu avant d'être conçu | Grave | Butoir de rentrée intangible, jalons rapprochés, arbitrages tracés |
| Concentration sur une personne unique | Majeur | Traçabilité écrite, documentation, chaîne de production reproductible |

Autorité du chef de projet

Le chef de projet intervient en appui direct de la responsable pédagogique, sans autorité hiérarchique sur les formateurs ni sur les services. Son autorité est fonctionnelle : elle repose sur le mandat de la fiche de poste, sur l'expertise (ingénierie de formation et ingénierie logicielle, ce sont les domaines de ce CFA. En effet, il s’agit bien d’une école qui forme des ingénieurs informatiques en alternance) et sur la qualité des livrables. Les décisions structurantes sont validées par la responsable pédagogique ; les arbitrages économiques et stratégiques relèvent de la direction, sollicitée aux jalons.

Équipe projet

| Rôle | Fonction | Description |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet | Chargé de missions pédagogiques | Conception, production, outillage, coordination ; un jour par semaine |
| Validation niveau 1 | Responsable pédagogique | Arbitrages pédagogiques, validation des livrables ; également référente qualité |
| Sponsor | Directeur IMIE Paris | Décision, budgets, arbitrages économiques et stratégiques |
| Appui technique | Technicien informatique interne | Environnement de travail, accès aux données de l'école |
| Appui administratif | Assistant pédagogique | Relais opérationnel auprès des formateurs et des plannings |

Parties prenantes (hors équipe)

| Partie prenante | Rôle / Service | Intérêt | Influence |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 formateurs | Opérateurs pédagogiques des parcours | Élevé | Élevée |
| Responsable pédagogique 3iL | Certificateur : avis d'expert, cohérence B3 | Moyen | Élevée |
| Équipe commerciale (2) et sourcing | Promotion de l'offre, recrutement des candidats | Élevé | Moyenne |
| Chargée relations apprenants-entreprises | Interface alternance | Moyen | Faible |
| Étudiants B1/B2/B3 | Bénéficiaires du parcours | Élevé | Faible |
| France Compétences | Régulateur des titres | Faible | Élevée |

Approbations

| Fonction | Modalité | Date |
| --- | --- | --- |
| Directeur IMIE Paris (sponsor) | Décision de lancement, budgets validés | 08/12/2025 |
| Responsable pédagogique | Validation du cadrage et des jalons | 15/12/2025 |
| Chef de projet | Rédaction et consolidation de la charte | 20/08/2026 |