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	Nom / Code projet
	Structuration des parcours B1/B2  ·  B1B2-2026

	Référence
	Diagnostic du 17/03/2026 · Fiche de poste : harmonisation et ingénierie des parcours B1/B2

	Rédacteur
	Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques



Historique du document
	Version
	Auteur
	Description
	Date

	V1.0
	Mohamed EL AFRIT
	Première formalisation, avec le diagnostic et l'analyse du besoin
	17/03/2026

	V1.1
	Mohamed EL AFRIT
	Indicateurs révisés : l'indicateur d'insertion, trop éloigné du périmètre, est retiré
	05/05/2026

	V2.0
	Mohamed EL AFRIT
	Alignement sur le référentiel validé et le périmètre réel
	30/06/2026

	V2.1
	Mohamed EL AFRIT
	Ajout du résultat portant sur l'outillage du pilotage
	20/08/2026



	Niveau
	Logique d'intervention
	Indicateurs vérifiables
	Sources de vérification
	Hypothèses et conditions

	Finalité
	Sécuriser la réussite des étudiants aux titres de niveau 6 en troisième année et la conformité qualité de l'école
	Taux de réussite aux blocs du B3 ; conformité en audit
	Résultats de certification ; rapports d'audit
	Les référentiels B3 restent stables sur la durée du cycle

	Objectif du projet
	Doter B1 et B2 d'un appareil pédagogique complet, aligné sur le B3, approprié par les formateurs, en service à la rentrée 2026
	100 % des compétences B3 couvertes ; appareil complet livré avant la rentrée ; fiches utilisées par les formateurs
	Matrice de couverture ; dépôt documentaire ; usage constaté
	La disponibilité de la responsable pédagogique est maintenue ; le calendrier commercial reste inchangé

	Résultat R1
	Un référentiel B1/B2 aligné sur les compétences du B3
	Couverture 100 % ; zéro rupture de prérequis
	Matrice de couverture ; contrôle d'ordonnancement ; avis 3iL
	Le référentiel du certificateur est exploitable comme cible

	Résultat R2
	Un appareil documentaire homogène : fiches modules, fiches projet fil rouge, règlement, plannings
	81 fiches modules et 3 fiches projet fil rouge produites ; appariement fiche/module exhaustif
	Chaîne de production ; rapport de contrôle ; dépôt versionné
	La chaîne outillée reste opérante ; les gabarits sont validés

	Résultat R3
	Une collecte et une affectation des formateurs outillées
	Au moins 90 % de réponses des 25 formateurs ; planification 2026-2027 préparée
	FormaPlanner : taux de réponse (95 % atteint), consolidation, matching
	Les formateurs répondent ; l'incitation par le planning fonctionne

	Résultat R4
	Un pilotage installé et durable
	Comité pédagogique mensuel tenu ; tableau de bord à jour ; jalons tracés
	Comptes rendus ; tableau de bord ; registre des décisions
	Les instances restent réunies après la mise en service

	Activités
	A1 audit de l'existant (cahiers de texte) et rétro-conception des blocs · A2 gabarit pilote puis production outillée des fiches · A3 collecte en trois temps puis appariement et planification · A4 comité mensuel, points hebdomadaires, tableau de bord · A5 enquête de besoins auprès des étudiants et anciens · A6 revue d'expert avec le certificateur
	Jalons M1 à M6 tenus ; charges par lot suivies
	Plannings ; comptes rendus ; journal de bord ; historique du dépôt
	Moyens confirmés : un jour par semaine, outillage, budget des coûts directs



Le cadre logique se lit de bas en haut : si les activités sont conduites et que les hypothèses tiennent, les résultats adviennent ; s'ils adviennent, l'objectif du projet est atteint et sert la finalité. Il a servi de trame au pitch du projet en séance et structure le dispositif d'évaluation.
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