Cadre logique du projet Structuration des parcours B1/B2 · filières CDWFS et ASRC · IMIE Paris

| Nom / Code projet | Structuration des parcours B1/B2 · B1B2-2026 |
| --- | --- |
| Référence | Diagnostic du 17/03/2026 · Fiche de poste : harmonisation et ingénierie des parcours B1/B2 |
| Rédacteur | Mohamed EL AFRIT, chargé de missions pédagogiques |

Historique du document

| Version | Auteur | Description | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | Mohamed EL AFRIT | Première formalisation, avec le diagnostic et l'analyse du besoin | 17/03/2026 |
| V1.1 | Mohamed EL AFRIT | Indicateurs révisés : l'indicateur d'insertion, trop éloigné du périmètre, est retiré | 05/05/2026 |
| V2.0 | Mohamed EL AFRIT | Alignement sur le référentiel validé et le périmètre réel | 30/06/2026 |
| V2.1 | Mohamed EL AFRIT | Ajout du résultat portant sur l'outillage du pilotage | 20/08/2026 |

| Niveau | Logique d'intervention | Indicateurs vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses et conditions |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finalité | Sécuriser la réussite des étudiants aux titres de niveau 6 en troisième année et la conformité qualité de l'école | Taux de réussite aux blocs du B3 ; conformité en audit | Résultats de certification ; rapports d'audit | Les référentiels B3 restent stables sur la durée du cycle |
| Objectif du projet | Doter B1 et B2 d'un appareil pédagogique complet, aligné sur le B3, approprié par les formateurs, en service à la rentrée 2026 | 100 % des compétences B3 couvertes ; appareil complet livré avant la rentrée ; fiches utilisées par les formateurs | Matrice de couverture ; dépôt documentaire ; usage constaté | La disponibilité de la responsable pédagogique est maintenue ; le calendrier commercial reste inchangé |
| Résultat R1 | Un référentiel B1/B2 aligné sur les compétences du B3 | Couverture 100 % ; zéro rupture de prérequis | Matrice de couverture ; contrôle d'ordonnancement ; avis 3iL | Le référentiel du certificateur est exploitable comme cible |
| Résultat R2 | Un appareil documentaire homogène : fiches modules, fiches projet fil rouge, règlement, plannings | 81 fiches modules et 3 fiches projet fil rouge produites ; appariement fiche/module exhaustif | Chaîne de production ; rapport de contrôle ; dépôt versionné | La chaîne outillée reste opérante ; les gabarits sont validés |
| Résultat R3 | Une collecte et une affectation des formateurs outillées | Au moins 90 % de réponses des 25 formateurs ; planification 2026-2027 préparée | FormaPlanner : taux de réponse (95 % atteint), consolidation, matching | Les formateurs répondent ; l'incitation par le planning fonctionne |
| Résultat R4 | Un pilotage installé et durable | Comité pédagogique mensuel tenu ; tableau de bord à jour ; jalons tracés | Comptes rendus ; tableau de bord ; registre des décisions | Les instances restent réunies après la mise en service |
| Activités | A1 audit de l'existant (cahiers de texte) et rétro-conception des blocs · A2 gabarit pilote puis production outillée des fiches · A3 collecte en trois temps puis appariement et planification · A4 comité mensuel, points hebdomadaires, tableau de bord · A5 enquête de besoins auprès des étudiants et anciens · A6 revue d'expert avec le certificateur | Jalons M1 à M6 tenus ; charges par lot suivies | Plannings ; comptes rendus ; journal de bord ; historique du dépôt | Moyens confirmés : un jour par semaine, outillage, budget des coûts directs |

Le cadre logique se lit de bas en haut : si les activités sont conduites et que les hypothèses tiennent, les résultats adviennent ; s'ils adviennent, l'objectif du projet est atteint et sert la finalité. Il a servi de trame au pitch du projet en séance et structure le dispositif d'évaluation.